ATA: Nº02/2026

Equipe SMARTCHAIN – GRUPO 1

API  1º Semestre de Logística

Data: 22/10/2026

Horário: 19h00 às 20h

Assunto: Ata de reunião semanal da Equipe SmartChain

No dia 22 de outubro de 2026, realizou-se a reunião N°02/2026 da Equipe Smartchain da API do 1° Semestre de Logística da FATEC São José dos Campos.

Estiveram presentes em Sala os seguintes membros: Patricia Lourenço (Scrum Master), Jéssica Vitória (P.O), Ana Beatriz, Letícia Rafaela, Pedro Vasconcelos e Talitha Santos, com o auxílio do monitor João.

Em pauta, foi discutido o alinhamento das tarefas e das datas de entrega de cada integrante para a 2ª Sprint, registradas na planilha 5W2H, a atualização da postagem do GitHub da 1ª Sprint e a nova data de apresentação da 2ª Sprint estabelecida pelo cliente.

A Tabela a seguir apresenta as tarefas da equipe, com responsável, prazo e status.

Tabela 1 – Tarefas da 2ª Sprint

| Tarefa | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Atualização do repositório GitHub SmartChain com a documentação da 2ª Sprint | Letícia | 26/10/2026 | A Fazer |
| Elaboração do Relatório 5W2H da 2ª Sprint | Patricia Lourenço | 26/10/2026 | A Fazer |
| Formatação do Relatório 5W2H (Word, modelo ABNT) | Pedro Vasconcelos | 25/10/2026 | A Fazer |
| Relatório técnico com fontes de dados, metodologia e análises da 2ª Sprint | Pedro Vasconcelos | 26/10/2026 | A Fazer |
| Reunião com a equipe para preparação da 2ª Sprint | Patricia Lourenço / Jéssica Vitória | 19/10/2026 | Concluído |
| Designação, acompanhamento e organização das tarefas na ferramenta 5W2H | Patricia Lourenço | 23/10/2026 | A Fazer |
| Ata da reunião com a equipe para preparação da 2ª Sprint | Letícia Rafaela | 24/10/2026 | A Fazer |
| Arte da apresentação da 2ª Sprint (Anexo IV: equipe com foto, QR Code do GitHub, cronograma visual e Meta da Sprint) | Talitha Santos | 26/10/2026 | A Fazer |
| Backlog da Sprint (User Stories prioritárias e Meta da Sprint) | Patricia Lourenço | 24/10/2026 | A Fazer |
| Repositório digital com os dados organizados e a documentação do projeto da 2ª Sprint | Jéssica Vitória | 27/10/2026 | A Fazer |
| Repositório digital com os dados organizados e a documentação do projeto da 2ª Sprint | Letícia Rafaela | 27/10/2026 | A Fazer |
| Contato com o cliente para alinhamento da apresentação da 2ª Sprint | Jéssica Vitória | 28/10/2026 | A Fazer |
| Análise dos dados tratados e construção do dashboard no Power BI, relatório/tutorial | Ana Beatriz | 24/10/2026 | A Fazer |
| Formatação do Tutorial de Mapeamento do Ecossistema Industrial e de Serviço de SJC | Pedro Vasconcelos | 26/10/2026 | A Fazer |
| Checklist DoR da 2ª Sprint (Anexo III) | Patricia Lourenço | 23/10/2026 | A Fazer |

Quanto à postagem do GitHub da 1ª Sprint, ficou definido que todos os documentos e a página do README precisam ser avaliados pelo cliente, devendo a P.O. Jéssica entrar em contato com o cliente para verificar.

O cliente estabeleceu nova data para a 2ª Sprint do Projeto API: dia 02 de novembro de 2026, quando a visualização da 2ª Sprint será feita pelo GitHub (MVP), sendo o retorno do cliente enviado posteriormente à equipe.

A resposta do cliente (Marcus) sobre a visualização do GitHub será registrada em ___/___/______.

Sem mais, a reunião foi encerrada.