ATA: Nº01/2026

Equipe SMARTCHAIN – GRUPO 1

API  1º Semestre de Logística

Data: 21/09/2026

Horário: 19h00 às 20h

Assunto: Ata de reunião semanal da Equipe SmartChain

No dia 21 de setembro de 2026, realizou-se a reunião N°01/2026 da Equipe Smartchain da API do 1° Semestre de Logística da FATEC São José dos Campos.

Estiveram presentes em Sala os seguintes membros: Patricia Lourenço (Scrum Master), Jéssica Vitória (P.O), Célia Felipe, Ana Beatriz, Letícia Rafaela, Pedros Vasconcelos, Justificado a ausência de Adriano Valério por motivos de doença.

Em pauta, foi discutido o alinhamento e redirecionamento das tarefas da 1° sprint registradas na planilha 5W2H, liberação da Ana Beatriz para atuar no Power BI e layout da apresentação da 1ª Sprint no modelo Canva por Talitha.

A Tabela a seguir apresenta as tarefas da equipe, com responsável, prazo e status.

Tabela 1 – Tarefas da semana

| Tarefa | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausente devido a problemas de saúde | Adriano Valério | Não se aplica | Não se aplica |
| Organização da base de dados utilizando Python | Ana Beatriz | 23/09/2026 | Concluído |
| Foi designada Tarefa da disciplina de Logística Empresarial em Parceria com a API (ATA) | Célia Felipe | 24/09/2026 | Concluído |
| Organização e utilização do GitHub para o projeto | Jéssica Vitória | 26/09/2026 | Não Concluído |
| Foi designada Tarefa da disciplina de Logística Empresarial em Parceria com a API (MAPA MENTAL) | Letícia Rafaela | 20/09/2026 | Concluído |
| Alinhamento, redirecionamento das tarefas, liberando a Ana para trabalhar no Power Bi. Orientações e divisão do slaid de apresentação. Orientação das tarefas apresentadas na Planilha de 5W2H. | Patricia Lourenço | 21/09/2026 | Concluído |
| Foi designado para Tarefa disciplina de Logística Empresarial (Fluxograma da Cadeia Comércio Exterior) – Parceria com API. | Pedro Vasconcelos | 27/09/2026 | Concluído |
| Elaboração da Arte apresentação da 1°Sprint | Talitha Santos | 24/09/2026 | Concluído |

Houve dúvidas da equipe quanto à submissão de documentos no repositório GitHub, o PO consultou o cliente. Este esclareceu os requisitos e forneceu um modelo de referência."

Sem mais, a reunião foi encerrada.