## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG – SPRINT 2 – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
Analisar os dados tratados e iniciar a construção das visualizações e do dashboard no Power BI.
USER STORIES COMPROMETIDAS (META DA SPRINT)
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | Estimativa | SPRINT | REQUISITO DO PARCEIRO
1 | Alta | Como tomador de decisão de políticas públicas, quero que as empresas sejam classificadas por setor e atividade econômica, para possibilitar a análise dos diferentes segmentos existentes na região e garantir uma visão estruturada dos dados. |  | 2 | • Identificar o setor econômico de cada empresa • Classificar as empresas de acordo com sua atividade econômica • Padronizar as categorias utilizadas • Disponibilizar a classificação para utilização no Power BI
2 | Alta | Como formulador de políticas públicas, quero identificar a distribuição geográfica das empresas e setores produtivos, para compreender como as atividades econômicas estão distribuídas na região e ter uma visão clara do cenário local. |  | 2 | • Identificar as informações geográficas disponíveis • Relacionar as empresas às suas respectivas localidades • Organizar os dados geográficos para utilização nas visualizações • Garantir que as informações possam ser representadas no painel
3 | Alta | Como gestor público, quero que sejam definidos os indicadores econômicos e produtivos que serão apresentados, para destacar as informações mais relevantes na análise dos dados e garantir que o painel traga clareza e objetividade. |  | 2 | • Definir os principais indicadores • Verificar se os indicadores podem ser obtidos a partir dos dados disponíveis • Documentar os indicadores escolhidos • Validar sua utilização no dashboard
4 | Alta | Como usuário do painel, quero visualizar gráficos sobre a participação dos diferentes setores na economia regional, para compreender de forma rápida a distribuição das atividades econômicas. |  | 2 | • Criar gráficos utilizando os dados tratados • Representar os principais setores econômicos • Apresentar informações de forma clara • Comparar diferentes segmentos industriais e serviços • Garantir que os gráficos possam ser utilizados no Power BI
5 | Alta | Como tomador de decisão de políticas públicas, quero receber as respostas às questões de análise do projeto (setores predominantes, macroprocessos produtivos, relação com desenvolvimento tecnológico e inovação e oportunidades para o engenheiro de produção), para compreender o ecossistema industrial e de serviços de São José dos Campos. |  | 2 | • Responder às questões de análise definidas no checklist do cliente • Relacionar as respostas aos dados tratados e aos indicadores • Identificar fontes complementares quando a RAIS não for suficiente • Registrar as respostas no relatório técnico
PREVISÃO DA SPRINT (extra – sem compromisso de entrega)
6 | Alta | Como formulador de políticas públicas, quero receber um relatório técnico que documente todas as etapas realizadas, os métodos utilizados e os resultados obtidos, para que eu tenha clareza sobre o desenvolvimento do projeto. |  | 3 | • Descrever o objetivo do projeto • Documentar as fontes e os dados utilizados • Descrever o tratamento e a análise dos dados • Apresentar os resultados obtidos • Documentar as ferramentas utilizadas